## Identificación del riesgo (hidden)
|  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL
| RIESGOS SUPERSALUD | ACTIVIDAD | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CONTROLES EXISTENTES | CONTROLES FINALES | CONTROLES TRAZADORES | CALIFICACION CONTROL | PROBABILIDAD DESPUES DE CONTROLES | IMPACTO DESPUES DE CONTROLES | VALORACION DESPUES DE CONTROLES | Acciones | Responsables | Recursos adicionales | Cronograma | Seguimiento a la ejecución de acciones | observaciones internas
1 | RIESGO DE SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Desconocimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos específicos: GPC, MIAS, RIAS, CAC Ausencia de un plan estructurado de capacitación y actualización del recurso humano. | Incumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Falta de adherencia a GPC Uso ineficiente de recursos Sanciones y multas | 4 | 4 | 16 | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 4 | 2 | 8 | 1. Generación y seguimiento a un programa de capacitaciones al equipo asistencial de las sedes. 2. Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (GPC, RIAS, lineamientos salud pública, resolutividad, referencia y contrarreferencia). 3. Seguimiento a resultados de programas: indicadores de programas propios. 4. Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (CAC, PE y DT). | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | 1. Financieros $ 5.000.000; Horas recurso humano | 01-06-2018 al 31-12-2019 (01-06-2018 al 31-12-2018 para la Generación del programa de capacitaciones.) | trimestral
2 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ (Herramienta básica para calcular la liquidez) RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Aportes a salud insuficientes para atender los gastos y costos totales de la Unidad. Falta de integralidad y seguimiento al tratamiento por paciente. Cuotas moderadoras y copagos con tarifas inferiores al SGSS. Bajas tasas del portafolio de inversiones. Crecimiento de los costos en salud por encima del IPC y de su componente en salud, debido a la pirámide poblacional invertida, crecimiento en frecuencia de uso de servicios y aparición de nueva tecnología. Plan de Beneficios cuya frecuencia y servicios tienen costos superiores a los financieramente sostenibles. Crecimiento de las morbilidades que causan mayores costos en salud. Falta de adherencia y calidad sobre el proceso de Auditoría de cuentas médicas. Falta de seguimiento a la ejecución contractual. Nuevas exigencias normativas que afecten financieramente la Unidad. | Insolvencia financiera para contratar y adquirir los servicios de salud. Desatención de los pacientes. Pérdida de excedentes financieros y de rendimientos financieros de la Unidad. Disminución de servicios de salud. Disminución en la oportunidad y reducción de servicios otorgados en el plan de beneficios tanto para afiliados cotizantes como para beneficiarios. Liquidación de la Unidad. Sanciones. | 3 | 5 | 15 | Control de aportes mensual mediante el cual se revisan los aportes patronales, afiliados y pensionados, así como las cuotas moderadoras y copagos de las sedes. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero y agendar ante la Junta Directiva Nacional de Unisalud nuevas propuestas. Trabajo en programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos que se generan por el Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC en cada una de las sedes por medio del Comité de Gerencia de UNISALUD. Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas. Manejo de la información financiera estandarizada por medio del Sistema de Gestión Financiera Quipu. Control y seguimiento sobre el manejo del portafolio de inversiones de Unisalud buscando mejores rendimientos financieros dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Control de aportes mensual. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. Seguimiento a actividades y programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos ( énfasis en Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC). Control y seguimiento al manejo del portafolio de inversiones de Unisalud dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (icluye medicamentos e insumos) Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento al portafolio de inversiones Seguimiento a los estados de resultados Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas. | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Bimestral | . El comité operativo financiero es presidido por la Gerencia Nacional, no obstante el responsable operativo de estas actividades sera el designado . Evidencia del cronograma consta en el formato de agenda de comité operacional debidamente diligenciado.
3 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | No mantenimiento adecuado de equipos. Daños electricos, virus, daño del equipo, corto interno del equipo. Obsolecencia del equipo. Debilidad en el registro de novedades de la base de datos. Daños de la red de la universidad. Ocurrencia de fallas en el centro de datos del software. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de los sistemas. Errores en el registro de la información de la afiliación durante las etapas del proceso. Desconocimiento de las fuentes de información. Requerimientos internos (de la Universidad o de Unisalud) o externos (legales, de los afiliados, de organismos de control o de la red de proveedores), no previstos. Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos. Daños en el servidor o en los discos duros. Saturación de capacidad de almacenamiento. Caída en la red de datos o fallas en dispositivos como RACK o fibra óptica. No disponibilidad de equipo de computo para reemplazar el que falle en un sitio de atención de usuarios. Falla en la UPS y planta eléctrica. No definición y/o ejecución de plan de mantenimiento de los equipos de computo y dispositivos complementarios (impresoras, módems, redes, entre otros). Robo o sabotaje de equipos y redes. Falta de oportunidad en la socialización de cambios en el sistema de información con todas las sedes. Usuarios no capacitados para generar consultas a través de SQL. | Incidentes o eventos adversos Cancelacion o demora en la prestación de los servicios Insatisfacción de los usuarios y personal asistencial Demandas. Fuga de información confidencial. Incumplimiento en la normatividad vigente. Prestación de servicios a usuario sin derecho vigente para recibirlos Multiafiliación Falta de atención medica a los afiliados, por parte de las entidades de salud. Multas y pago de seguros innecesarios por parte de Unisalud. Vulnerar el derecho a la salud. Acciones legales en contra de unisalud. Afectación económica por los afiliados que no cuentan con los derechos. Generacion de informacion imprecisa. Inoportunidad en la entrega de informacion. Toma de decisiones inadecuadas. Incumplimiento en la presentación de reportes para entes internos o externos. Falta de continuidad con los procesos, posibles fallas en el ingreso o diligenciamiento y alimentación de la Base de datos. Generación de ordenes para prestadores que no ofertan el servicio. Perdida de control sobre la ejecución presupuestal por no disponibilidad de la información para parametrización de tarifas o por información errada. Insatisfacción de afiliados y proveedores. Usuarios del sistema de información sin acceso a lo módulos del sistema o usuarios con acceso a módulos restringidos para su perfil o rol. No oportunidad en la generación de informes y posibles sanciones de los entes de control. Reprocesos administrativos al haber necesidad de indagar sobre la legalidad de la novedad. Acciones judiciales y disciplinarias. Quejas Insatisfacción del usuario. | 4 | 5 | 20 | Backups de la base de datos Implementacion de la arquitectura informatica Reporte novedades de afiliación Procedimiento activacion de derechos Actualizaciones del sistema Capacitaciones sobre los cambios en Software Actualización permanente de datos de los usuarios Seguimiento a la multiafiliación. Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Cronograma mensual de informes a reportar. Plantillas para el diligenciamiento de la información Manualmente. Licencias vigentes y gestionadas por la universidad. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Antivirus actualizado. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Condiciones contractuales que obligan a la red de prestadores a presentar la información oportuna, completa y confiable de los servicios y tarifas pactados. Proceso estandarizado para la adquisición de bienes y servicios. Proceso de activación de servicios. Conocimiento y firma del protocolo de seguridad de la información por todos los proveedores de servicios de salud, contratistas y empleados de Unisalud. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. Procedimiento de referencia y contrareferencia. Instructivo autorizaciones de servicios de salud. | Implementacion de la arquitectura informatica Actualización permanente de datos de los usuarios y seguimiento a la multiafiliación. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. | Implementación de la arquitectura informática | 12 - 67% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | Solicitar a la DNTIC y VRG el acompañamiento para las pruebas de concepto y para el respaldo de la información de Unislaud en los servidores de las DNTIC. Implementación del respaldo de la información. Centralización de la base de datos de las cuatro sedes en la sede Bogotá | Asesor de Planeación Y Sistemas de Información | Contratar empresa para dar soporte al respaldo de la información y las pruebas de concepto | 01-06-2018 al 31-12-2018 para la primera acción, el desarrollo de las siguientes esta sujeto a esta acción | Trimestral | Estas actividades son dependientes una de la otra, de tal forma que para poder pasar a la siguiente etapa debe estar desarrollada la anterior. La primera acción depende de la gestión de un área externa a Unisalud
4 | GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Falta de apropiación en profesionales y usuarios sobre la importancia de la prevención y gestión del riesgo. Falta de mecanismos de evaluación y seguimiento del posicionamiento de los programas. Infraestructura física insuficiente para el desarrollo de los programas. Falta de implementación de los recursos disponibles que apoyan los programas. | Incremento del gasto asistencial. Incremento en la cronicidad de las patologías de los usuarios. Mala imagen. Incumplimiento de la misión institucional. | 4 | 5 | 20 | Caracterización de la población afiliada Informes de morbi mortalidad anuales- informe de gestión Tamizaje de riesgos Peresoft Seguimiento a afiliados incluidos en programas propios | . Aplicación de la herramienta y seguimiento a las medidas tomadas a partir de ella Seguimiento a indicadores de gestión para patologías priorizadas | Generación de nueva herraminto de riesgo. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 5 | 15 | 1. Proyección de nueva herramienta de tamizaje de riesgo para mayores de 18 años. 2. Implementación de la herramienta (1-07 a 31-12-2018). 3. Seguimiento a su aplicación (2019) 4. Seguimiento a las acciones derivadas de su aplicación. (2019) 5. Proyección de herramientas de tamizaje de riesgo para población menor a 18 años de acuerdo a su ciclo vital. (Segundo semestre de 2019) | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | Recurso humano, infraestructura y financiero | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
5 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (situacional) | COMUNICACIONES | Desinformación y/o desconocimiento sobre el funcionamiento de la Unidad por parte de los usuarios. | Falta de cultura de consulta de medios de comunicación por parte de usuarios. Divulgación insuficiente del funcionamiento de las novedades de Unisalud. Saturación de información. | Reprocesos, debido a solicitudes inadecuadas. Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo. Sanciones. Uso inapropiado de los servicios. Sub utilización de medios de comunicación. | 4 | 4 | 16 | Presencia de referente de comunicaciones. Aplicación de encuestas de satisfacción. Sistema de quejas y reclamos. Estrategias de comunicaciones para socialización | Estrategias de comunicaciones para socialización | Seguimiento al plan de comunicaciones | 11 - 61% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Seguimiento a la información publicada por Unisalud y los canales utilizados Seguimiento periódico al plan de comunicaciones establecido | Líder de comunicaciones | Estudiante practicante para recolección de información y datos | 01-07-2018 al 31-12-2019 | trimestral | El plan de comunicaciones se establece anual por lo que el primer corte será en diciembre de 2018 y para 2019 se construirá uno nuevo
6 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | COMUNICACIONES | Flujo inadecuado de la información al interior de los equipos de trabajo | Inadecuada priorización de información. Desinterés por las actividades de otras áreas de la Unidad. Saturación de información interna. Barreras de comunicación entre líderes y equipos. Falencias en el clima organizacional. Administración del recurso humano al interior de la Unidad. | Reprocesos. Inadecuada aplicación de procedimientos. Inadecuado clima organizacional. Sanciones. Desconocimiento de novedades | 4 | 4 | 16 | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Seguimiento al plan de comunicaciones | 9 - 50% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | Diseñar e implementar un programa de desarrollo y mejoramiento de habilidades comunicativas para todo el equipo a nivel nacional. Generar una red de apoyo de cada sede para la divulgación y reforzamiento de los temas incluidos en el plan de comunicaciones, dirigido al público interno. | Líder de comunicaciones |  | 01-07-2018 al 31-12-2019 | trimestral | Lidera comunicaciones pero las actividades deben ser desplegada en las sedes a través de los líderes de sede y los designados por periodos trimestrales y temas a fin de que la información rote
7 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Fuga de información reservada | Desconocimiento de la normatividad vigente. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de adherencia al protocolo de seguridad de la información Falta de adherencia al procedimiento de archivo y custodia de historia clínica Falla en la seguridad informática Funcionarios sin capacitación Falta de compromiso de los funcionario Falla en el seguimiento y establecimiento de puntos de control de la implementación del protocolo | Pérdida de la confidencialidad de la información de los usuarios y de la entidad. Demandas Sanciones Pérdida de documentos e información Reprocesos administrativos y asistenciales * Falta de información para definición de conductas médicas.* Falla en la disponibilidad de la historia clínica * Insatisfacción de usuarios internos y externos Demandas. Sanciones de los entes de control | 3 | 5 | 15 | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Acceso mediante contraseña a la historia clínica Manejo de la información encriptada o mediante carpeta interna Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Aplicación del Protocolo de Seguridad de la Información suscrito | 14 - 78% EFICIENCIA | 2 | 5 | 10 | Revisión y actualización del protocolo de seguridad de la Información Seguimiemto a la implementación del protocolo de seguridad de la información en todas las sedes Realización de campaña de resocialización y sensibilización del protocolo de seguridad de la información Implementación de certificado de seguridad de la página web de Unisalud | Asesor de Planeación Y Sistemas de Información | Desplazamiento a las sedes del auditor | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Semestral | El periodo de elaboración es de año y medio con cortes de seguimiento semestral. Adiconal al responsable las actividades se desarrollaran en articulación con calidad y comunicaciones
8 | RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Lavado de activos |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | Implementación de protocolo de prevención de lavado de activos. | 8 -44% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | Identificar las operaciones, negocios y contratos que realiza Unisalud que puedan generar riesgo de lavado de activos Desarrollar el protocolo de lavado de activos Levantamiento de base de datos de los clientes y/o contrapartes de acuerdo al requerimiento específico para su debida identificación. Levantamiento de preformas para diligenciamiento de los clientes y/o contrapartes *** Cliente y/o contraparte : Es toda persona natural o juridica con quien la entidad formaliza una relacion contractual o legal , sea contratista , proveedor suministro de medicamentos e insumos , contratos de res de prestadores , compradores y/o cualquier figura contractual que suponga inyeccion efectiva de recursos como lo son los afiliados a los planes voluntarios en salud. | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | Docuentación | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Semestral
9 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | MIXTO ASEGURAMIENTO Y CALIDAD | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE APLICA (SOGCS Y SIGA) | Desconocimiento de la normatividad vigente Falta de capacitación a los funcionarios en el SOGCS. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de seguimiento a la implementación documental. Débil cultura de la calidad. No capacitación y o desarrollo de competencias de auditores. No seguimiento a la ejecución las auditorias y al diligenciamiento de los respectivos registros. | Sanciones por parte de los entes de control. Reprocesos internos y para el usuario. Hallazgos negativos en auditoria externa. Insatisfacción del usuario interno y externo. Auditoria que no cumple con sus objetivos. Pérdida de oportunidades para implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora. Planes de mejora que no generan impacto y que no responden a los hallazgos. | 3 | 4 | 12 | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en la IPS propias Existencia del Comité de Calidad Retroalimentación del Comité de Calidad Canales de comunicación permanente entre los referentes de calidad Disponibilidad del SIGA para facilitar instructivos del aplicativo de calidad Presencia del referente de calidad en cada sede Liderazgo de la VRG en la implementación del Sistema." Informes trimestrales de indicadores trazadores que implican el reporte de resultados de auditorías internas tanto de indicadores del plan de desarrollo como del PAMEC. Formatos estandarizados y disponibles en el aplicativo de calidad. Asesoría del referente de calidad para la identificación y diligenciamiento de registros. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en las IPSs propias. Existencia del Comité de Calidad. Retroalimentación del Comité de Calidad. Presencia del referente de calidad en cada sede. Disponibilidad de socumentos en el aplicativo de calidad. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Seguimiento al Plan de Calidad a través del Comité de Calidad de Unisalud y su retroalimentación | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 3 | 9 | Establecer plan de capacitación en temas de calidad que incluya el análisis de la normativa vigente y la que se genere. Establecer un plan de auditoria en cumplimiento de requisitos de calidad para realizar trimestralmente Operativizar reuniones de seguimiento semestral con los referentes de calidad para verificar el estado de avance y cumplimiento del sistema. Diseñar e implementar un espacio para calidad en la página web de Unisalud . | Líder Nacional de Calidad | fuente de financiamiento para capacitación | 01-08-2018 al 31-12-2019 | trimestral
10 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Incumplir con los compromisos contractuales | Falta de control sobre la ejecución de los contratos. Prestación extemporánea de servicios de salud en desarrollo de los contratos celebrados. Efectuar compromisos sobre servicios ya prestados. Sobre ejecución de contratos. Demoras en la realización del proceso de auditorías de Cuentas Médicas. | Detrimento patrimonial Sanciones Judiciales y administrativas Legalización de hechos cumplidos Sobrecostos | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento a informes de supervisión | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-08-2018 al 31-12-2019 | Bimestral | . El Comité Operativo Financiero es presidido por la Gerencia Nacional no obstante el responsable operativo de estas actividades sera el designado . Evidencia del cronograma: consta en el formato de agenda de comité, debidamente diligenciado
11 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la prestación de servicios de salud | Falta de implementación de los lineamientos y directrices para la planeación y seguimiento a la contratación. Complejidad para la aplicación del Manual de Convenios y Contratos en servicios de salud. | Falta de atención oportuna a los usuarios | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (incluye medicamentos e insumos) Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento a la ejecución del plan de compras | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-08-2018 al 31-12-2019 | Bimestral | . El Comité Operativo y Financiero es presidido por la Gerencia Nacional no obstante el responsable operativo de estas actividades sera el designado . Evidencia del cronograma consta en el formato de agenda de comité debidamente diligenciado
12 | RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de Referencia y Contrarreferencia y por tanto de la normatividad vigente | Personal insuficiente o mal capacitado. Falta de conocimiento del procedimiento por parte del cliente interno y externo. No disponibilidad del sistema de información por daños en software, hardware o problemas de red. Fallas en el registro de las contrarreferencias a la historia clínica: No se registra o la cantidad de información registrada es inferior a la recibida. Gestión de Remisiones mal priorizadas sobrecarga por remisiones o solicitud de servicios mal priorizadas. Baja resolutividad en el nivel I de atención. Exceso de demanda de servicios de salud por parte de los usuarios. Barreras de acceso por falta de oferta en servicios de salud en algunas regiones del país. Falta de oportunidad en la prestación de servicios de salud. Sobrecarga de trabajo por alto número de órdenes de servicios vencidas o erróneas. Inclusión de Nueva tecnologías y/o medicamentos para la prestación de servicios de salud . Inoportunidad en la recepción de información de censo o esta no es enviada por la red. Ingreso de paciente a IPS con baja frecuencia de hospitalización o sin contrato vigente con Unisalud. Demoras en los trámites administrativos. No disponibilidad en la IPS de un servicio requerido por el paciente. No cobertura de la atención por el plan de beneficios (atención por ARL o SOAT). Auditor concurrente no hace la visita por desconocimiento del ingreso del paciente. Desconocimiento o no envío de los informes en los plazos y formatos estandarizados. Desconocimiento de la información de ingreso o egreso de pacientes a servicios de hospitalización o urgencias. Usuario inactivo o multiafiliado. Solicitud de autorización no pertinente. Solicitud de autorización no legible Falla en la recepción de la solicitud de autorización de servicio por correo electrónico por parte de las IPS de la red contratada. Usuario no hace uso de la autorización oportunamente. Falta de información al usuario de la vigencia de la autorización. Errores en la elaboración o digitación de las autorizaciones. Sobre ejecución de los contratos. | Desconocimiento del procedimiento de Referencia y Contrarreferencia del cliente externo. Inadecuada priorización de servicios. Sobrecarga del área xxxxxx por elevado número de remisiones o solicitud de servicios mal priorizados. Formatos de referencia y contrarreferencia inadecuadamente diligenciados o con información incompleta. Inadecuados medios de comunicación con las IPS de la red contratada. Demandas y sanciones. Eventos adversos en usuarios | 3 | 4 | 12 | Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Protocolos y guías de atención. Auditoria al procedimiento de referencia y contrarrefencia Evaluación de la historia clínica Base de contratación actualizada periódicamente. Auditoría concurrente |  | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 2 | 6 | Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (referencia y contrarreferencia). Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (Oportunidad). Seguimiento a gestión de Comité Técnico Científico. | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | Recurso humano, infraestructura y financiero | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
13 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL | ATENCIÓN AL USUARIO | Inadecuada aplicación del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Pérdida o confusión de documentos de la gestión de las manifestaciones. Desconocimiento del procedimiento de manifestaciones por parte de los referentes. Desconocimiento de la Normatividad vigente y lineamientos de para gestión de manifestaciones. Inadecuado desarrollo del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo positivo. Pérdida de oportunidades de mejora. Sanciones | 3 | 4 | 12 | Auditorias. Reuniones virtuales con las personas referentes de atención al usuario de seguimiento y autocontrol. Seguimiento a la satisfacción del usuario. Capacitación en Atención al Usuario, Servicio y Ley 1755 de 2015. Relación de consecutivos. Aplicación de la Ley de Transparencia. | SE SIGUE A TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORA DEL SIGA E INFORMES TRIMESTRALES DE COMUNICACIONES | Implementación del sistema ARANDA (Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad) | 9 -50% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Realizar auditoria semestral a la implementación del procedimiento de gestión de las manifestaciones con énfasis en la calidad de la respuestas. Fortalecimiento de la implementación de sistema ARANDA | Líder de comunicaciones | NA | 01-07-2018 al 31-12-2019 | Trimestral | Se establecerá por comunicaciones un plan de trabajo con fechas más concretas.
14 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO DE FALLAS DE MERCADO- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Red de prestadores insuficiente. | Oferta reducida en las zonas geográficas. Traslado de lugar de residencia de usuarios sin modificación de datos en Unisalud. Fallas en el análisis previo a la planeación y la contratación. Planeación inadecuada de la red de prestadores. Baja concentración de usuarios lo que es poco atractivo para los oferentes. | Incumplimiento de la normatividad Falta de cobertura Aumento en costos derivado de estrategias desplegadas para la atención en salud de usuarios residentes en municipios sin coberturas. Demandas Insatisfacción de los afiliados. Inoportunidad en la atención | 3 | 4 | 12 | Caracterización poblacional Convenios con otras Universidades Públicas. Estrategias para cobertura de atención de afiliados que viven fuera de zona de cobertura (reembolsos, traslado de usuarios a otras ciudades, envío de medicamentos al lugar de residencia) Traslado de profesionales para desarrollar actividades de protección especifica y detección temprana o para atenciones médicas requeridas. Procedimiento de Referencia y Contrarrefrencia |  | Implementación nueva versión de la Guía para la planeación de la red de prestadores. | 11 - 61% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | Implementación de la nueva versión Guía para la planeación de la red de prestadores. Seguimiento a gestión de servicios a los usuarios residentes en municipios sin cobertura por la red. | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | NA | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
15 | RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | RIESGO DE CORRUPCION | Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares | Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorias, indicadores) Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable Concentración de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Extralimitación de funciones | Distorsión en toma de decisiones Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles, penales Pérdida de credibilidad o imagen de la Universidad ante la sociedad Baja calidad en el desarrollo de las funciones institucionales Deterioro de la cultura organizacional Prestación de servicios condicionados Desaprovechamiento de los canales de comunicación Pérdida de compromiso y sentido de pertenencia con la Universidad por parte de la comunidad universitaria | 2 | 20 | 40 | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | 12 - 67% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA 12 - 67% EFICIENCIA | 1 | 10 | 10 | Resocialización del riesgo de corrupción Diseño y ejecución de plan de capacitación en el marco del Código de Ética y Buen Gobierno. | Líder Calidad Nacional Uisalud | Recursos para capacitación | 01-06-2018 al 31-12-2018 | Trimestral
Note on Q6: LUZ MIREYA CRUZ BLANCO: Curso virtual Ministerio de Salud y Protección Social

## ESCALA (2) (hidden)
PROBABILIDAD | IMPACTO
| INSIGNIFICANTE (1) | MENOR(2) | MODERADO (3) | MAYOR (4) | CATASTROFICO (5)
RARO(1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
IMPROBABLE(2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
POSIBLE(3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
PROBABLE(4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
CASI SEGURO(5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo
M:Zona de Riesgo Moderada: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
A: Zona de Riesgo Alta : Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir
E:Zona de Riesgo Extrema: Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.

## PAMEC ASEGURADOR (hidden)
|  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL
| RIESGOS CIRCULAR 004 DE 2018 SUPERINTENDENCIA DE SALUD5 | ACTIVIDAD | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CONTROLES EXISTENTES | CONTROLES FINALES | CONTROLES TRAZADORES | CALIFICACION CONTROL | PROBABILIDAD DESPUES DE CONTROLES | IMPACTO DESPUES DE CONTROLES | VALORACION DESPUES DE CONTROLES | Acciones | Responsables | Recursos adicionales | Cronograma | Seguimiento a la ejecución de acciones
1 | RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | ADMINISTRATIVO | Lavado de activos |  | Pérdida de recursos | 2 | 4 | 8 |  |  | Implementación de protocolo de prevención de lavado de activos. | 8 -44% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | Desarrollar el protocolo de lavado de activos | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | Docuentación | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Semestral
2 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ (Herramienta básica para calcular la liquidez) RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | AD FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Aportes a salud insuficientes para atender los gastos y costos totales de la Unidad. Falta de integralidad y seguimiento al tratamiento por paciente. Cuotas moderadoras y copagos con tarifas inferiores al SGSS. Bajas tasas del portafolio de inversiones. Crecimiento de los costos en salud por encima del IPC y de su componente en salud, debido a la pirámide poblacional invertida, crecimiento en frecuencia de uso de servicios y aparición de nueva tecnología. Plan de Beneficios cuya frecuencia y servicios tienen costos superiores a los financieramente sostenibles. Crecimiento de las morbilidades que causan mayores costos en salud. Falta de adherencia y calidad sobre el proceso de Auditoría de cuentas médicas. Falta de seguimiento a la ejecución contractual. Nuevas exigencias normativas que afecten financieramente la Unidad. | Insolvencia financiera para contratar y adquirir los servicios de salud. Desatención de los pacientes. Pérdida de excedentes financieros y de rendimientos financieros de la Unidad. Disminución de servicios de salud. Disminución en la oportunidad y reducción de servicios otorgados en el plan de beneficios tanto para afiliados cotizantes como para beneficiarios. Liquidación de la Unidad. Sanciones. | 3 | 5 | 15 | Control de aportes mensual mediante el cual se revisan los aportes patronales, afiliados y pensionados, así como las cuotas moderadoras y copagos de las sedes. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero y agendar ante la Junta Directiva Nacional de Unisalud nuevas propuestas. Trabajo en programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos que se generan por el Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC en cada una de las sedes por medio del Comité de Gerencia de UNISALUD. Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas. Manejo de la información financiera estandarizada por medio del Sistema de Gestión Financiera Quipu. Control y seguimiento sobre el manejo del portafolio de inversiones de Unisalud buscando mejores rendimientos financieros dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Control de aportes mensual. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. Seguimiento a actividades y programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos ( énfasis en Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC). Control y seguimiento al manejo del portafolio de inversiones de Unisalud dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (icluye medicamentos e insumos) Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento al portafolio de inversiones Seguimiento a los estados de resultados Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas. | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Bimestral
3 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Incumplir con los compromisos contractuales | Falta de control sobre la ejecución de los contratos. Prestación extemporánea de servicios de salud en desarrollo de los contratos celebrados. Efectuar compromisos sobre servicios ya prestados. Sobre ejecución de contratos. Demoras en la realización del proceso de auditorías de Cuentas Médicas. | Detrimento patrimonial Sanciones Judiciales y administrativas Legalización de hechos cumplidos Sobrecostos | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento a informes de supervisión | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-08-2018 al 31-12-2019 | Bimestral
4 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la prestación de servicios de salud | Falta de implementación de los lineamientos y directrices para la planeación y seguimiento a la contratación. Complejidad para la aplicación del Manual de Convenios y Contratos en servicios de salud. | Falta de atención oportuna a los usuarios | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (incluye medicamentos e insumos) Seguimiento a la ejecución contractual Seguimiento a la ejecución del plan de compras | Jefe División Nacional Financiera y Administrativa Unisalud | NA | 01-08-2018 al 31-12-2019 | Bimestral
5 | GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Falta de apropiación en profesionales y usuarios sobre la importancia de la prevención y gestión del riesgo. Falta de mecanismos de evaluación y seguimiento del posicionamiento de los programas. Infraestructura física insuficiente para el desarrollo de los programas. Falta de implementación de los recursos disponibles que apoyan los programas. | Incremento del gasto asistencial. Incremento en la cronicidad de las patologías de los usuarios. Mala imagen. Incumplimiento de la misión institucional. | 4 | 5 | 20 | Caracterización de la población afiliada Informes de morbi mortalidad anuales- informe de gestión Tamizaje de riesgos Peresoft Seguimiento a afiliados incluidos en programas propios | . Aplicación de la herramienta y seguimiento a las medidas tomadas a partir de ella Seguimiento a indicadores de gestión para patologías priorizadas | Generación de nueva herraminto de riesgo. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 5 | 15 | 1. Proyección de nueva herramienta de tamizaje de riesgo para mayores de 18 años. 2. Implementación de la herramienta (1-07 a 31-12-2018). 3. Seguimiento a su aplicación (2019) 4. Seguimiento a las acciones derivadas de su aplicación. (2019) 5. Proyección de herramientas de tamizaje de riesgo para población menor a 18 años de acuerdo a su ciclo vital. (Segundo semestre de 2019) | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | Recurso humano, infraestructura y financiero | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
6 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Fuga de información reservada | Desconocimiento de la normatividad vigente. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de adherencia al protocolo de seguridad de la información Falta de adherencia al procedimiento de archivo y custodia de historia clínica Falla en la seguridad informática Funcionarios sin capacitación Falta de compromiso de los funcionario Falla en el seguimiento y establecimiento de puntos de control de la implementación del protocolo | Pérdida de la confidencialidad de la información de los usuarios y de la entidad. Demandas Sanciones Pérdida de documentos e información Reprocesos administrativos y asistenciales * Falta de información para definición de conductas médicas.* Falla en la disponibilidad de la historia clínica * Insatisfacción de usuarios internos y externos Demandas. Sanciones de los entes de control | 3 | 5 | 15 | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Acceso mediante contraseña a la historia clínica Manejo de la información encriptada o mediante carpeta interna Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Aplicación del Protocolo de Seguridad de la Información suscrito | 14 - 78% EFICIENCIA | 2 | 5 | 10 | Revisión y actualización del protocolo de seguridad de la Información Seguimiemto a la implementación del protocolo de seguridad de la información en todas las sedes Realización de campaña de resocialización y sensibilización del protocolo de seguridad de la información Implementación de certificado de seguridad de la página web de Unisalud | Asesor de Planeación Y Sistemas de Información | Desplazamiento a las sedes del auditor | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Semestral
7 | RIESGO DE SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Desconocimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos específicos: GPC, MIAS, RIAS, CAC Ausencia de un plan estructurado de capacitación y actualización del recurso humano. | Incumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Falta de adherencia a GPC Uso ineficiente de recursos Sanciones y multas | 4 | 4 | 16 | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 4 | 2 | 8 | 1. Generación y seguimiento a un programa de capacitaciones al equipo asistencial de las sedes. 2. Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (GPC, RIAS, lineamientos salud pública, resolutividad, referencia y contrarreferencia). 3. Seguimiento a resultados de programas: indicadores de programas propios. 4. Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (CAC, PE y DT). | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | 1. Financieros $ 5.000.000; Horas recurso humano | 01-06-2018 al 31-12-2019 (01-06-2018 al 31-12-2018 para la Generación del programa de capacitaciones.) | trimestral
8 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO DE FALLAS DE MERCADO- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Red de prestadores insuficiente. | Oferta reducida en las zonas geográficas. Traslado de lugar de residencia de usuarios sin modificación de datos en Unisalud. Fallas en el análisis previo a la planeación y la contratación. Planeación inadecuada de la red de prestadores. Baja concentración de usuarios lo que es poco atractivo para los oferentes. | Incumplimiento de la normatividad Falta de cobertura Aumento en costos derivado de estrategias desplegadas para la atención en salud de usuarios residentes en municipios sin coberturas. Demandas Insatisfacción de los afiliados. Inoportunidad en la atención | 3 | 4 | 12 | Caracterización poblacional Convenios con otras Universidades Públicas. Estrategias para cobertura de atención de afiliados que viven fuera de zona de cobertura (reembolsos, traslado de usuarios a otras ciudades, envío de medicamentos al lugar de residencia) Traslado de profesionales para desarrollar actividades de protección especifica y detección temprana o para atenciones médicas requeridas. Procedimiento de Referencia y Contrarrefrencia |  | Implementación nueva versión de la Guía para la planeación de la red de prestadores. | 11 - 61% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | Implementación de la nueva versión Guía para la planeación de la red de prestadores. Seguimiento a gestión de servicios a los usuarios residentes en municipios sin cobertura por la red. | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | NA | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
9 | RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de Referencia y Contrarreferencia y por tanto de la normatividad vigente | Personal insuficiente o mal capacitado. Falta de conocimiento del procedimiento por parte del cliente interno y externo. No disponibilidad del sistema de información por daños en software, hardware o problemas de red. Fallas en el registro de las contrarreferencias a la historia clínica: No se registra o la cantidad de información registrada es inferior a la recibida. Gestión de Remisiones mal priorizadas sobrecarga por remisiones o solicitud de servicios mal priorizadas. Baja resolutividad en el nivel I de atención. Exceso de demanda de servicios de salud por parte de los usuarios. Barreras de acceso por falta de oferta en servicios de salud en algunas regiones del país. Falta de oportunidad en la prestación de servicios de salud. Sobrecarga de trabajo por alto número de órdenes de servicios vencidas o erróneas. Inclusión de Nueva tecnologías y/o medicamentos para la prestación de servicios de salud . Inoportunidad en la recepción de información de censo o esta no es enviada por la red. Ingreso de paciente a IPS con baja frecuencia de hospitalización o sin contrato vigente con Unisalud. Demoras en los trámites administrativos. No disponibilidad en la IPS de un servicio requerido por el paciente. No cobertura de la atención por el plan de beneficios (atención por ARL o SOAT). Auditor concurrente no hace la visita por desconocimiento del ingreso del paciente. Desconocimiento o no envío de los informes en los plazos y formatos estandarizados. Desconocimiento de la información de ingreso o egreso de pacientes a servicios de hospitalización o urgencias. Usuario inactivo o multiafiliado. Solicitud de autorización no pertinente. Solicitud de autorización no legible Falla en la recepción de la solicitud de autorización de servicio por correo electrónico por parte de las IPS de la red contratada. Usuario no hace uso de la autorización oportunamente. Falta de información al usuario de la vigencia de la autorización. Errores en la elaboración o digitación de las autorizaciones. Sobre ejecución de los contratos. | Desconocimiento del procedimiento de Referencia y Contrarreferencia del cliente externo. Inadecuada priorización de servicios. Sobrecarga del área xxxxxx por elevado número de remisiones o solicitud de servicios mal priorizados. Formatos de referencia y contrarreferencia inadecuadamente diligenciados o con información incompleta. Inadecuados medios de comunicación con las IPS de la red contratada. Demandas y sanciones. Eventos adversos en usuarios | 3 | 4 | 12 | Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Protocolos y guías de atención. Auditoria al procedimiento de referencia y contrarrefencia Evaluación de la historia clínica Base de contratación actualizada periódicamente. Auditoría concurrente |  | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 2 | 6 | Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (referencia y contrarreferencia). Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (Oportunidad). Seguimiento a gestión de Comité Técnico Científico. | Jefe de la División Nacional de Servicios de Salud | Recurso humano, infraestructura y financiero | 01-06-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
10 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO Y CALIDAD | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE APLICA (SOGCS Y SIGA) | Desconocimiento de la normatividad vigente Falta de capacitación a los funcionarios en el SOGCS. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de seguimiento a la implementación documental. Débil cultura de la calidad. No capacitación y o desarrollo de competencias de auditores. No seguimiento a la ejecución las auditorias y al diligenciamiento de los respectivos registros. | Sanciones por parte de los entes de control. Reprocesos internos y para el usuario. Hallazgos negativos en auditoria externa. Insatisfacción del usuario interno y externo. Auditoria que no cumple con sus objetivos. Pérdida de oportunidades para implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora. Planes de mejora que no generan impacto y que no responden a los hallazgos. | 3 | 4 | 12 | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en la IPS propias Existencia del Comité de Calidad Retroalimentación del Comité de Calidad Canales de comunicación permanente entre los referentes de calidad Disponibilidad del SIGA para facilitar instructivos del aplicativo de calidad Presencia del referente de calidad en cada sede Liderazgo de la VRG en la implementación del Sistema." Informes trimestrales de indicadores trazadores que implican el reporte de resultados de auditorías internas tanto de indicadores del plan de desarrollo como del PAMEC. Formatos estandarizados y disponibles en el aplicativo de calidad. Asesoría del referente de calidad para la identificación y diligenciamiento de registros. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en las IPSs propias. Existencia del Comité de Calidad. Retroalimentación del Comité de Calidad. Presencia del referente de calidad en cada sede. Disponibilidad de socumentos en el aplicativo de calidad. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Seguimiento al Plan de Calidad a través del Comité de Calidad de Unisalud y su retroalimentación | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 3 | 9 | Establecer plan de capacitación en temas de calidad que incluya el análisis de la normativa vigente y la que se genere. Establecer un plan de auditoria en cumplimiento de requisitos de calidad para realizar trimestralmente Operativizar reuniones de seguimiento semestral con los referentes de calidad para verificar el estado de avance y cumplimiento del sistema. Diseñar e implementar un espacio para calidad en la página web de Unisalud . | Líder Nacional de Calidad | fuente de financiamiento para capacitación | 01-08-2018 al 31-12-2019 | trimestral
11 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL | ATENCIÓN AL USUARIO | Inadecuada aplicación del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Pérdida o confusión de documentos de la gestión de las manifestaciones. Desconocimiento del procedimiento de manifestaciones por parte de los referentes. Desconocimiento de la Normatividad vigente y lineamientos de para gestión de manifestaciones. Inadecuado desarrollo del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo positivo. Pérdida de oportunidades de mejora. Sanciones | 3 | 4 | 12 | Auditorias. Reuniones virtuales con las personas referentes de atención al usuario de seguimiento y autocontrol. Seguimiento a la satisfacción del usuario. Capacitación en Atención al Usuario, Servicio y Ley 1755 de 2015. Relación de consecutivos. Aplicación de la Ley de Transparencia. | SE SIGUE A TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORA DEL SIGA E INFORMES TRIMESTRALES DE COMUNICACIONES | Implementación del sistema ARANDA (Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad) | 9 -50% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Realizar auditoria semestral a la implementación del procedimiento de gestión de las manifestaciones con énfasis en la calidad de la respuestas. Fortalecimiento de la implementación de sistema ARANDA | Líder de comunicaciones | NA | 01-07-2018 al 31-12-2019 | Trimestral
12 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | COMUNICACIONES | Flujo inadecuado de la información al interior de los equipos de trabajo | Inadecuada priorización de información. Desinterés por las actividades de otras áreas de la Unidad. Saturación de información interna. Barreras de comunicación entre líderes y equipos. Falencias en el clima organizacional. Administración del recurso humano al interior de la Unidad. | Reprocesos. Inadecuada aplicación de procedimientos. Inadecuado clima organizacional. Sanciones. Desconocimiento de novedades | 4 | 4 | 16 | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Seguimiento al plan de comunicaciones | 9 - 50% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | Diseñar e implementar un programa de desarrollo y mejoramiento de habilidades comunicativas para todo el equipo a nivel nacional. Generar una red de apoyo de cada sede para la divulgación y reforzamiento de los temas incluidos en el plan de comunicaciones, dirigido al público interno. | Líder de comunicaciones |  | 01-07-2018 al 31-12-2019 | trimestral
13 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (situacional) | COMUNICACIONES | Desinformación y/o desconocimiento sobre el funcionamiento de la Unidad por parte de los usuarios. | Falta de cultura de consulta de medios de comunicación por parte de usuarios. Divulgación insuficiente del funcionamiento de las novedades de Unisalud. Saturación de información. | Reprocesos, debido a solicitudes inadecuadas. Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo. Sanciones. Uso inapropiado de los servicios. Sub utilización de medios de comunicación. | 4 | 4 | 16 | Presencia de referente de comunicaciones. Aplicación de encuestas de satisfacción. Sistema de quejas y reclamos. Estrategias de comunicaciones para socialización | Estrategias de comunicaciones para socialización | Seguimiento al plan de comunicaciones | 11 - 61% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | Seguimiento a la información publicada por Unisalud y los canales utilizados Seguimiento periódico al plan de comunicaciones establecido | Líder de comunicaciones | Estudiante practicante para recolección de información y datos | 01-07-2018 al 31-12-2019 | trimestral
14 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | No mantenimiento adecuado de equipos. Daños electricos, virus, daño del equipo, corto interno del equipo. Obsolecencia del equipo. Debilidad en el registro de novedades de la base de datos. Daños de la red de la universidad. Ocurrencia de fallas en el centro de datos del software. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de los sistemas. Errores en el registro de la información de la afiliación durante las etapas del proceso. Desconocimiento de las fuentes de información. Requerimientos internos (de la Universidad o de Unisalud) o externos (legales, de los afiliados, de organismos de control o de la red de proveedores), no previstos. Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos. Daños en el servidor o en los discos duros. Saturación de capacidad de almacenamiento. Caída en la red de datos o fallas en dispositivos como RACK o fibra óptica. No disponibilidad de equipo de computo para reemplazar el que falle en un sitio de atención de usuarios. Falla en la UPS y planta eléctrica. No definición y/o ejecución de plan de mantenimiento de los equipos de computo y dispositivos complementarios (impresoras, módems, redes, entre otros). Robo o sabotaje de equipos y redes. Falta de oportunidad en la socialización de cambios en el sistema de información con todas las sedes. Usuarios no capacitados para generar consultas a través de SQL. | Incidentes o eventos adversos Cancelacion o demora en la prestación de los servicios Insatisfacción de los usuarios y personal asistencial Demandas. Fuga de información confidencial. Incumplimiento en la normatividad vigente. Prestación de servicios a usuario sin derecho vigente para recibirlos Multiafiliación Falta de atención medica a los afiliados, por parte de las entidades de salud. Multas y pago de seguros innecesarios por parte de Unisalud. Vulnerar el derecho a la salud. Acciones legales en contra de unisalud. Afectación económica por los afiliados que no cuentan con los derechos. Generacion de informacion imprecisa. Inoportunidad en la entrega de informacion. Toma de decisiones inadecuadas. Incumplimiento en la presentación de reportes para entes internos o externos. Falta de continuidad con los procesos, posibles fallas en el ingreso o diligenciamiento y alimentación de la Base de datos. Generación de ordenes para prestadores que no ofertan el servicio. Perdida de control sobre la ejecución presupuestal por no disponibilidad de la información para parametrización de tarifas o por información errada. Insatisfacción de afiliados y proveedores. Usuarios del sistema de información sin acceso a lo módulos del sistema o usuarios con acceso a módulos restringidos para su perfil o rol. No oportunidad en la generación de informes y posibles sanciones de los entes de control. Reprocesos administrativos al haber necesidad de indagar sobre la legalidad de la novedad. Acciones judiciales y disciplinarias. Quejas Insatisfacción del usuario. | 4 | 5 | 20 | Backups de la base de datos Implementacion de la arquitectura informatica Reporte novedades de afiliación Procedimiento activacion de derechos Actualizaciones del sistema Capacitaciones sobre los cambios en Software Actualización permanente de datos de los usuarios Seguimiento a la multiafiliación. Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Cronograma mensual de informes a reportar. Plantillas para el diligenciamiento de la información Manualmente. Licencias vigentes y gestionadas por la universidad. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Antivirus actualizado. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Condiciones contractuales que obligan a la red de prestadores a presentar la información oportuna, completa y confiable de los servicios y tarifas pactados. Proceso estandarizado para la adquisición de bienes y servicios. Proceso de activación de servicios. Conocimiento y firma del protocolo de seguridad de la información por todos los proveedores de servicios de salud, contratistas y empleados de Unisalud. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. Procedimiento de referencia y contrareferencia. Instructivo autorizaciones de servicios de salud. | Implementacion de la arquitectura informatica Actualización permanente de datos de los usuarios y seguimiento a la multiafiliación. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. | Implementación de la arquitectura informática | 12 - 67% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | Solicitar a la DNTIC y VRG el acompañamiento para las pruebas de concepto y para el respaldo de la información de Unislaud en los servidores de las DNTIC. Implementación del respaldo de la información. Centralización de la base de datos de las cuatro sedes en la sede Bogotá | Asesor de Planeación Y Sistemas de Información | Contratar empresa para dar soporte al respaldo de la información y las pruebas de concepto | 01-06-2018 al 31-12-2018 para la primera acción, el desarrollo de las siguientes esta sujeto a esta acción | Trimestral
15 | RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | RIESGO DE CORRUPCION | Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares | Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorias, indicadores) Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable Concentración de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Extralimitación de funciones | Distorsión en toma de decisiones Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles, penales Pérdida de credibilidad o imagen de la Universidad ante la sociedad Baja calidad en el desarrollo de las funciones institucionales Deterioro de la cultura organizacional Prestación de servicios condicionados Desaprovechamiento de los canales de comunicación Pérdida de compromiso y sentido de pertenencia con la Universidad por parte de la comunidad universitaria | 2 | 20 | 40 | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | 12 - 67% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA 12 - 67% EFICIENCIA | 1 | 10 | 10 | Resocialización del riesgo de corrupción Diseño y ejecución de plan de capacitación en el marco del Código de Ética y Buen Gobierno. | Líder Calidad Nacional Uisalud | Recursos para capacitación | 01-06-2018 al 31-12-2018 | Trimestral
Note on Q12: LUZ MIREYA CRUZ BLANCO: Curso virtual Ministerio de Salud y Protección Social

## PAMEC ASEGURADOR ACCIONES
|  | IDENTIFICACION DEL RIESGO |  |  |  | RIESGO INHERENTE |  |  | CONTROLES EXISTENTES |  |  |  | RIESGO RESIDUAL |  |  |  | PERIODO REPORTADO : III TRIMESTRE 2018 |  |  |  |  | PERIODO REPORTADO :IV TRIMESTRE 2018 |  |  |  |  | PERIODO REPORTADO : I TRIMESTRE 2019 |  |  |  |  | PERIODO REPORTADO :II TRIMESTRE 2019 |  |  |  |  | PERIODO REPORTADO : III TRIMESTRE 2019 |  |  |  |  | PERIODO REPORTADO :IV TRIMESTRE 2019
| RIESGOS SUPERSALUD | ACTIVIDAD | EVENTO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION | CONTROLES EXISTENTES | CONTROLES FINALES | CONTROLES TRAZADORES | CALIFICACION CONTROL | PROBABILIDAD DESPUES DE CONTROLES | IMPACTO DESPUES DE CONTROLES | VALORACION DESPUES DE CONTROLES | Acciones | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO | BOGOTA | MEDELLIN | MANIZALES | PALMIRA | CONSOLIDADO
1 | RIESGO DE SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Desconocimiento de la normatividad vigente y de los lineamientos específicos: GPC, MIAS, RIAS, CAC Ausencia de un plan estructurado de capacitación y actualización del recurso humano. | Incumplimiento de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. Falta de adherencia a GPC Uso ineficiente de recursos Sanciones y multas | 4 | 4 | 16 | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 4 | 2 | 8 | 1. Generación y seguimiento a un programa de capacitaciones al equipo asistencial de las sedes.
[9 empty] | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | [5 empty] | 2. Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (GPC, RIAS, lineamientos salud pública, resolutividad, referencia y contrarreferencia).
[9 empty] | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | [5 empty] | 3. Seguimiento a resultados de programas: indicadores de programas propios.
[9 empty] | Socialización de MIAS y RIAS en cada una de las sedes. Adopción y adaptación de GPC de las 10 patologías más frecuentes en Unisalud. Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC. Generación de informes a entes de control | Plan estructurado de capacitaciones Auditoria a la historia clínica y a la adherenca a GPC, RIAS. Generación y seguimiento a informes a entes de control | [5 empty] | 4. Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (CAC, PE y DT).
2 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ (Herramienta básica para calcular la liquidez) RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Aportes a salud insuficientes para atender los gastos y costos totales de la Unidad. Falta de integralidad y seguimiento al tratamiento por paciente. Cuotas moderadoras y copagos con tarifas inferiores al SGSS. Bajas tasas del portafolio de inversiones. Crecimiento de los costos en salud por encima del IPC y de su componente en salud, debido a la pirámide poblacional invertida, crecimiento en frecuencia de uso de servicios y aparición de nueva tecnología. Plan de Beneficios cuya frecuencia y servicios tienen costos superiores a los financieramente sostenibles. Crecimiento de las morbilidades que causan mayores costos en salud. Falta de adherencia y calidad sobre el proceso de Auditoría de cuentas médicas. Falta de seguimiento a la ejecución contractual. Nuevas exigencias normativas que afecten financieramente la Unidad. | Insolvencia financiera para contratar y adquirir los servicios de salud. Desatención de los pacientes. Pérdida de excedentes financieros y de rendimientos financieros de la Unidad. Disminución de servicios de salud. Disminución en la oportunidad y reducción de servicios otorgados en el plan de beneficios tanto para afiliados cotizantes como para beneficiarios. Liquidación de la Unidad. Sanciones. | 3 | 5 | 15 | Control de aportes mensual mediante el cual se revisan los aportes patronales, afiliados y pensionados, así como las cuotas moderadoras y copagos de las sedes. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero y agendar ante la Junta Directiva Nacional de Unisalud nuevas propuestas. Trabajo en programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos que se generan por el Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC en cada una de las sedes por medio del Comité de Gerencia de UNISALUD. Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas. Manejo de la información financiera estandarizada por medio del Sistema de Gestión Financiera Quipu. Control y seguimiento sobre el manejo del portafolio de inversiones de Unisalud buscando mejores rendimientos financieros dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Control de aportes mensual. Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. Seguimiento a actividades y programas de protección específica y detección temprana. Control trimestral sobre los costos ( énfasis en Plan de Beneficios, Plan Complementario y CTC). Control y seguimiento al manejo del portafolio de inversiones de Unisalud dentro de los lineamientos impartidos por la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de la Unidad. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | 1. Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (icluye medicamentos e insumos)
2. Seguimiento a la ejecución contractual
3. Seguimiento al portafolio de inversiones
4. Seguimiento a los estados de resultados
5. Seguimiento a la implementación y debida aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas.
3 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | No mantenimiento adecuado de equipos. Daños electricos, virus, daño del equipo, corto interno del equipo. Obsolecencia del equipo. Debilidad en el registro de novedades de la base de datos. Daños de la red de la universidad. Ocurrencia de fallas en el centro de datos del software. Insuficiencia de recursos para el desarrollo de los sistemas. Errores en el registro de la información de la afiliación durante las etapas del proceso. Desconocimiento de las fuentes de información. Requerimientos internos (de la Universidad o de Unisalud) o externos (legales, de los afiliados, de organismos de control o de la red de proveedores), no previstos. Eventos catastróficos: inundaciones, incendios, terremotos. Daños en el servidor o en los discos duros. Saturación de capacidad de almacenamiento. Caída en la red de datos o fallas en dispositivos como RACK o fibra óptica. No disponibilidad de equipo de computo para reemplazar el que falle en un sitio de atención de usuarios. Falla en la UPS y planta eléctrica. No definición y/o ejecución de plan de mantenimiento de los equipos de computo y dispositivos complementarios (impresoras, módems, redes, entre otros). Robo o sabotaje de equipos y redes. Falta de oportunidad en la socialización de cambios en el sistema de información con todas las sedes. Usuarios no capacitados para generar consultas a través de SQL. | Incidentes o eventos adversos Cancelacion o demora en la prestación de los servicios Insatisfacción de los usuarios y personal asistencial Demandas. Fuga de información confidencial. Incumplimiento en la normatividad vigente. Prestación de servicios a usuario sin derecho vigente para recibirlos Multiafiliación Falta de atención medica a los afiliados, por parte de las entidades de salud. Multas y pago de seguros innecesarios por parte de Unisalud. Vulnerar el derecho a la salud. Acciones legales en contra de unisalud. Afectación económica por los afiliados que no cuentan con los derechos. Generacion de informacion imprecisa. Inoportunidad en la entrega de informacion. Toma de decisiones inadecuadas. Incumplimiento en la presentación de reportes para entes internos o externos. Falta de continuidad con los procesos, posibles fallas en el ingreso o diligenciamiento y alimentación de la Base de datos. Generación de ordenes para prestadores que no ofertan el servicio. Perdida de control sobre la ejecución presupuestal por no disponibilidad de la información para parametrización de tarifas o por información errada. Insatisfacción de afiliados y proveedores. Usuarios del sistema de información sin acceso a lo módulos del sistema o usuarios con acceso a módulos restringidos para su perfil o rol. No oportunidad en la generación de informes y posibles sanciones de los entes de control. Reprocesos administrativos al haber necesidad de indagar sobre la legalidad de la novedad. Acciones judiciales y disciplinarias. Quejas Insatisfacción del usuario. | 4 | 5 | 20 | Backups de la base de datos Implementacion de la arquitectura informatica Reporte novedades de afiliación Procedimiento activacion de derechos Actualizaciones del sistema Capacitaciones sobre los cambios en Software Actualización permanente de datos de los usuarios Seguimiento a la multiafiliación. Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Cronograma mensual de informes a reportar. Plantillas para el diligenciamiento de la información Manualmente. Licencias vigentes y gestionadas por la universidad. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Antivirus actualizado. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Condiciones contractuales que obligan a la red de prestadores a presentar la información oportuna, completa y confiable de los servicios y tarifas pactados. Proceso estandarizado para la adquisición de bienes y servicios. Proceso de activación de servicios. Conocimiento y firma del protocolo de seguridad de la información por todos los proveedores de servicios de salud, contratistas y empleados de Unisalud. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. Procedimiento de referencia y contrareferencia. Instructivo autorizaciones de servicios de salud. | Implementacion de la arquitectura informatica Actualización permanente de datos de los usuarios y seguimiento a la multiafiliación. Asignación de roles o perfiles según las responsabilidades y las actividades a desarrollar. Programación y realización de video conferencias con los referentes de sistemas de cada una de las Sedes. Protocolo de manejo, custodia y conservación de HC y datos. | Implementación de la arquitectura informática | 12 - 67% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | 1. Solicitar a la DNTIC y VRG el acompañamiento para las pruebas de concepto y para el respaldo de la información de Unisalud en los servidores de las DNTIC.
2. Implementación del respaldo de la información.
3. Centralización de la base de datos de las cuatro sedes en la sede Bogotá
4 | GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Falta de apropiación en profesionales y usuarios sobre la importancia de la prevención y gestión del riesgo. Falta de mecanismos de evaluación y seguimiento del posicionamiento de los programas. Infraestructura física insuficiente para el desarrollo de los programas. Falta de implementación de los recursos disponibles que apoyan los programas. | Incremento del gasto asistencial. Incremento en la cronicidad de las patologías de los usuarios. Mala imagen. Incumplimiento de la misión institucional. | 4 | 5 | 20 | Caracterización de la población afiliada Informes de morbi mortalidad anuales- informe de gestión Tamizaje de riesgos Peresoft Seguimiento a afiliados incluidos en programas propios | . Aplicación de la herramienta y seguimiento a las medidas tomadas a partir de ella Seguimiento a indicadores de gestión para patologías priorizadas | Generación de nueva herramienta de riesgo. | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 5 | 15 | 1. Proyección de nueva herramienta de tamizaje de riesgo para mayores de 18 años.
2. Implementación de la herramienta (1-07 a 31-12-2018).
3. Seguimiento a su aplicación (2019)
4. Seguimiento a las acciones derivadas de su aplicación. (2019)
5. Proyección de herramientas de tamizaje de riesgo para población menor a 18 años de acuerdo a su ciclo vital. (Segundo semestre de 2019)
5 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (situacional) | COMUNICACIONES | Desinformación y/o desconocimiento sobre el funcionamiento de la Unidad por parte de los usuarios. | Falta de cultura de consulta de medios de comunicación por parte de usuarios. Divulgación insuficiente del funcionamiento de las novedades de Unisalud. Saturación de información. | Reprocesos, debido a solicitudes inadecuadas. Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo. Sanciones. Uso inapropiado de los servicios. Sub utilización de medios de comunicación. | 4 | 4 | 16 | Presencia de referente de comunicaciones. Aplicación de encuestas de satisfacción. Sistema de quejas y reclamos. Estrategias de comunicaciones para socialización | Estrategias de comunicaciones para socialización | Seguimiento al plan de comunicaciones | 11 - 61% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | 1. Seguimiento a la información publicada por Unisalud y los canales utilizados
2. Seguimiento periódico al plan de comunicaciones establecido
6 | RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | COMUNICACIONES | Flujo inadecuado de la información al interior de los equipos de trabajo | Inadecuada priorización de información. Desinterés por las actividades de otras áreas de la Unidad. Saturación de información interna. Barreras de comunicación entre líderes y equipos. Falencias en el clima organizacional. Administración del recurso humano al interior de la Unidad. | Reprocesos. Inadecuada aplicación de procedimientos. Inadecuado clima organizacional. Sanciones. Desconocimiento de novedades | 4 | 4 | 16 | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Reuniones de trabajo presenciales y virtuales | Seguimiento al plan de comunicaciones | 9 - 50% EFICIENCIA | 4 | 4 | 16 | 1. Diseñar e implementar un programa de desarrollo y mejoramiento de habilidades comunicativas para todo el equipo a nivel nacional.
2. Generar una red de apoyo de cada sede para la divulgación y reforzamiento de los temas incluidos en el plan de comunicaciones, dirigido al público interno.
7 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Fuga de información reservada | Desconocimiento de la normatividad vigente. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de adherencia al protocolo de seguridad de la información Falta de adherencia al procedimiento de archivo y custodia de historia clínica Falla en la seguridad informática Funcionarios sin capacitación Falta de compromiso de los funcionario Falla en el seguimiento y establecimiento de puntos de control de la implementación del protocolo | Pérdida de la confidencialidad de la información de los usuarios y de la entidad. Demandas Sanciones Pérdida de documentos e información Reprocesos administrativos y asistenciales * Falta de información para definición de conductas médicas.* Falla en la disponibilidad de la historia clínica * Insatisfacción de usuarios internos y externos Demandas. Sanciones de los entes de control | 3 | 5 | 15 | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Acceso mediante contraseña a la historia clínica Manejo de la información encriptada o mediante carpeta interna Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Protocolo de Seguridad de la Información suscrito Implementación de la arquitectura informática orientada a la seguridad de la información | Aplicación del Protocolo de Seguridad de la Información suscrito | 14 - 78% EFICIENCIA | 2 | 5 | 10 | 1. Revisión y actualización del protocolo de seguridad de la Información
2. Seguimiento a la implementación del protocolo de seguridad de la información en todas las sedes
3. Realización de campaña de resocialización y sensibilización del protocolo de seguridad de la información
4. Implementación de certificado de seguridad de la página web de Unisalud
8 | RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Lavado de activos |  |  | 2 | 4 | 8 |  |  | Implementación de protocolo de prevención de lavado de activos. | 8 -44% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | Desarrollar el protocolo de lavado de activos
9 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | MIXTO ASEGURAMIENTO Y CALIDAD | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE APLICA (SOGCS Y SIGA) | Desconocimiento de la normatividad vigente Falta de capacitación a los funcionarios en el SOGCS. Desconocimiento de los documentos institucionales Falta de seguimiento a la implementación documental. Débil cultura de la calidad. No capacitación y o desarrollo de competencias de auditores. No seguimiento a la ejecución las auditorias y al diligenciamiento de los respectivos registros. | Sanciones por parte de los entes de control. Reprocesos internos y para el usuario. Hallazgos negativos en auditoria externa. Insatisfacción del usuario interno y externo. Auditoria que no cumple con sus objetivos. Pérdida de oportunidades para implementar acciones correctivas, preventivas o de mejora. Planes de mejora que no generan impacto y que no responden a los hallazgos. | 3 | 4 | 12 | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en la IPS propias Existencia del Comité de Calidad Retroalimentación del Comité de Calidad Canales de comunicación permanente entre los referentes de calidad Disponibilidad del SIGA para facilitar instructivos del aplicativo de calidad Presencia del referente de calidad en cada sede Liderazgo de la VRG en la implementación del Sistema." Informes trimestrales de indicadores trazadores que implican el reporte de resultados de auditorías internas tanto de indicadores del plan de desarrollo como del PAMEC. Formatos estandarizados y disponibles en el aplicativo de calidad. Asesoría del referente de calidad para la identificación y diligenciamiento de registros. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Autoevaluación anual del cumplimiento de condiciones de habilitación de los servicios ofertados en las IPSs propias. Existencia del Comité de Calidad. Retroalimentación del Comité de Calidad. Presencia del referente de calidad en cada sede. Disponibilidad de socumentos en el aplicativo de calidad. SIGA programa y ejecuta acciones de capacitación para auditores | Seguimiento al Plan de Calidad a través del Comité de Calidad de Unisalud y su retroalimentación | 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 3 | 9 | 1. Establecer plan de capacitación en temas de calidad que incluya el análisis de la normativa vigente y la que se genere.
2. Establecer un plan de auditoria en cumplimiento de requisitos de calidad para realizar trimestralmente
3. Operativizar reuniones de seguimiento semestral con los referentes de calidad para verificar el estado de avance y cumplimiento del sistema.
4. Diseñar e implementar un espacio para calidad en la página web de Unisalud .
10 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO- RIESGO DE LIQUIDEZ RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Incumplir con los compromisos contractuales | Falta de control sobre la ejecución de los contratos. Prestación extemporánea de servicios de salud en desarrollo de los contratos celebrados. Efectuar compromisos sobre servicios ya prestados. Sobre ejecución de contratos. Demoras en la realización del proceso de auditorías de Cuentas Médicas. | Detrimento patrimonial Sanciones Judiciales y administrativas Legalización de hechos cumplidos Sobrecostos | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | 1. Seguimiento a la ejecución contractual
2. Seguimiento a informes de supervisión
11 | RIESGO ACTUARIAL- RIESGO DE CREDITO | ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la prestación de servicios de salud | Falta de implementación de los lineamientos y directrices para la planeación y seguimiento a la contratación. Complejidad para la aplicación del Manual de Convenios y Contratos en servicios de salud. | Falta de atención oportuna a los usuarios | 2 | 4 | 8 |  | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | Revisión y seguimiento financiero por medio del Comité Operativo Financiero. | 13 - 72% EFICIENCIA | 2 | 3 | 6 | 1. Seguimiento a la programación y ejecución presupuestal con los gastos relacionado con los servicios de salud (incluye medicamentos e insumos)
2. Seguimiento a la ejecución contractual
3. Seguimiento a la ejecución del plan de compras
12 | RIESGO EN SALUD RIESGO OPERACIONAL RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de Referencia y Contrarreferencia y por tanto de la normatividad vigente | Personal insuficiente o mal capacitado. Falta de conocimiento del procedimiento por parte del cliente interno y externo. No disponibilidad del sistema de información por daños en software, hardware o problemas de red. Fallas en el registro de las contrarreferencias a la historia clínica: No se registra o la cantidad de información registrada es inferior a la recibida. Gestión de Remisiones mal priorizadas sobrecarga por remisiones o solicitud de servicios mal priorizadas. Baja resolutividad en el nivel I de atención. Exceso de demanda de servicios de salud por parte de los usuarios. Barreras de acceso por falta de oferta en servicios de salud en algunas regiones del país. Falta de oportunidad en la prestación de servicios de salud. Sobrecarga de trabajo por alto número de órdenes de servicios vencidas o erróneas. Inclusión de Nueva tecnologías y/o medicamentos para la prestación de servicios de salud . Inoportunidad en la recepción de información de censo o esta no es enviada por la red. Ingreso de paciente a IPS con baja frecuencia de hospitalización o sin contrato vigente con Unisalud. Demoras en los trámites administrativos. No disponibilidad en la IPS de un servicio requerido por el paciente. No cobertura de la atención por el plan de beneficios (atención por ARL o SOAT). Auditor concurrente no hace la visita por desconocimiento del ingreso del paciente. Desconocimiento o no envío de los informes en los plazos y formatos estandarizados. Desconocimiento de la información de ingreso o egreso de pacientes a servicios de hospitalización o urgencias. Usuario inactivo o multiafiliado. Solicitud de autorización no pertinente. Solicitud de autorización no legible Falla en la recepción de la solicitud de autorización de servicio por correo electrónico por parte de las IPS de la red contratada. Usuario no hace uso de la autorización oportunamente. Falta de información al usuario de la vigencia de la autorización. Errores en la elaboración o digitación de las autorizaciones. Sobre ejecución de los contratos. | Desconocimiento del procedimiento de Referencia y Contrarreferencia del cliente externo. Inadecuada priorización de servicios. Sobrecarga del área xxxxxx por elevado número de remisiones o solicitud de servicios mal priorizados. Formatos de referencia y contrarreferencia inadecuadamente diligenciados o con información incompleta. Inadecuados medios de comunicación con las IPS de la red contratada. Demandas y sanciones. Eventos adversos en usuarios | 3 | 4 | 12 | Procedimiento de referencia y contrareferencia Instructivo autorizaciones de servicios de salud Protocolos y guías de atención. Auditoria al procedimiento de referencia y contrarrefencia Evaluación de la historia clínica Base de contratación actualizada periódicamente. Auditoría concurrente |  | Ejecución de la Auditoria a la historia clínica (calidad, adherencia a GPC y RIAS, etc) Seguimiento a indicadores de salud y de gestión patologías priorizadas en Unisalud. | 13 - 72% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA | 3 | 2 | 6 | 1. Auditoria a la calidad de la Historia Clínica: calidad, adherencia (referencia y contrarreferencia).
2. Seguimiento a la gestión del riesgo: indicadores de gestión informes a entes de control (Oportunidad).
3. Seguimiento a gestión de Comité Técnico Científico.
13 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO REPUTACIONAL | ATENCIÓN AL USUARIO | Inadecuada aplicación del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Pérdida o confusión de documentos de la gestión de las manifestaciones. Desconocimiento del procedimiento de manifestaciones por parte de los referentes. Desconocimiento de la Normatividad vigente y lineamientos de para gestión de manifestaciones. Inadecuado desarrollo del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Insatisfacción del usuario. Configuración del silencio administrativo positivo. Pérdida de oportunidades de mejora. Sanciones | 3 | 4 | 12 | Auditorias. Reuniones virtuales con las personas referentes de atención al usuario de seguimiento y autocontrol. Seguimiento a la satisfacción del usuario. Capacitación en Atención al Usuario, Servicio y Ley 1755 de 2015. Relación de consecutivos. Aplicación de la Ley de Transparencia. | SE SIGUE A TRAVÉS DEL PLAN DE MEJORA DEL SIGA E INFORMES TRIMESTRALES DE COMUNICACIONES | Implementación del sistema ARANDA (Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad) | 9 -50% EFICIENCIA | 3 | 4 | 12 | 1. Realizar auditoria semestral a la implementación del procedimiento de gestión de las manifestaciones con énfasis en la calidad de la respuestas.
2. Fortalecimiento de la implementación de sistema ARANDA
14 | RIESGO OPERACIONAL- RIESGO DE FALLAS DE MERCADO- RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | ASEGURAMIENTO | Red de prestadores insuficiente. | Oferta reducida en las zonas geográficas. Traslado de lugar de residencia de usuarios sin modificación de datos en Unisalud. Fallas en el análisis previo a la planeación y la contratación. Planeación inadecuada de la red de prestadores. Baja concentración de usuarios lo que es poco atractivo para los oferentes. | Incumplimiento de la normatividad Falta de cobertura Aumento en costos derivado de estrategias desplegadas para la atención en salud de usuarios residentes en municipios sin coberturas. Demandas Insatisfacción de los afiliados. Inoportunidad en la atención | 3 | 4 | 12 | Caracterización poblacional Convenios con otras Universidades Públicas. Estrategias para cobertura de atención de afiliados que viven fuera de zona de cobertura (reembolsos, traslado de usuarios a otras ciudades, envío de medicamentos al lugar de residencia) Traslado de profesionales para desarrollar actividades de protección especifica y detección temprana o para atenciones médicas requeridas. Procedimiento de Referencia y Contrarrefrencia |  | Implementación nueva versión de la Guía para la planeación de la red de prestadores. | 11 - 61% EFICIENCIA | 2 | 4 | 8 | 1. Implementación de la nueva versión Guía para la planeación de la red de prestadores.
2. Seguimiento a gestión de servicios a los usuarios residentes en municipios sin cobertura por la red.
15 | RIESGO REPUTACIONAL (previsto) | RIESGO DE CORRUPCION | Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares | Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorias, indicadores) Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable Concentración de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Extralimitación de funciones | Distorsión en toma de decisiones Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles, penales Pérdida de credibilidad o imagen de la Universidad ante la sociedad Baja calidad en el desarrollo de las funciones institucionales Deterioro de la cultura organizacional Prestación de servicios condicionados Desaprovechamiento de los canales de comunicación Pérdida de compromiso y sentido de pertenencia con la Universidad por parte de la comunidad universitaria | 2 | 20 | 40 | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes Aplicación de los protocolos para el manejo de información Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | 12 - 67% EFICIENCIA 14 - 78% EFICIENCIA 12 - 67% EFICIENCIA | 1 | 10 | 10 | 1. Resocialización del riesgo de corrupción
2. Diseño y ejecución de plan de capacitación en el marco del Código de Ética y Buen Gobierno.
Note on Q6: LUZ MIREYA CRUZ BLANCO: Curso virtual Ministerio de Salud y Protección Social

## PAMEC ASEGURADOR INDICADORES
ACTIVIDAD | EVENTO | NOMBRE DEL INDICADOR | NUMERADOR | DENOMINADOR | RESULTADO NUMERADOR 2018 III TTE | RESULTADO DENOMINADOR 2018 III TTE | RESULTADO DEL INDICADOR 2018 III TTE | ANALISIS 2018 III TTE | RESULTADO NUMERADOR 2018-IV | RESULTADO DENOMINADOR 2018-IV | RESULTADO INDICADOR 2018-IV | ANALISIS 2018-IV | RESULTADO NUMERADOR 2019-I | RESULTADO DENOMINADOR 2019-I | RESULTADO INDICADOR 2019-I | ANALISIS 2019-I | RESULTADO NUMERADOR 2019-II | RESULTADO DENOMINADOR 2019-II | RESULTADO INDICADOR 2019-II | ANALISIS 2019-II | RESULTADO NUMERADOR 2019-III | RESULTADO DENOMINADOR 2019-III | RESULTADO INDICADOR 2019-III | ANALISIS 2019-III | RESULTADO NUMERADOR 2019-IV | RESULTADO DENOMINADOR 2019-IV | RESULTADO INDICADOR 2019-IV | ANALISIS 2019-IV | RESULTADO NUMERADOR VIGENCIA PAMEC | RESULTADO DENOMINADOR VIGENCIA PAMEC | RESULTADO INDICADOR VIGENCIA PAMEC | ANALISIS VIGENCIA PAMEC
ADMINISTRATIVO | Lavado de activos | Mitigación del riesgo de lavado de activos | Número Total de Contratistas que diligenciaron el formato de preveción de lavado de activos incluido en el protocolo del lavado de activos *100 | Número de contratos celebrados
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Variación absoluta de los estados de resultados | Diferencia entre los estados de resultados de la vigencia actual y la anterior (con corte al mismo periodo). | Resultado del ejercicio del estado de resultado en el periodo inmediatamente anterior
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Variación de los rendimientos financieros recaudados | Rendimientos Financieros Recaudados y acumulados en la vigencia | Presupuesto aprobado de rendimientos financieros para la vigencia
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desequilibrio financiero (Insostenibilidad financiera) | Ejecución del presupuesto en salud con base en las obligaciones | Valor acumulado en el periodo, de las obligaciones en servicios de salud * 100 | Valor total del presupuesto asignado en servicios de salud
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Incumplir con los compromisos contractuales | Ejecución de los compromisos contractuales en salud | Valor en el periodo, de la ejecución contractual * 100 | Valor total del presupuesto comprometido en servicios de salud
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Incumplir con los compromisos contractuales | Nivel de ejecución de los compromisos contractuales en medicamentos con base en las obligaciones | Valor, en el periodo, de las obligaciones en medicamentos *100 | Valor total del presupuesto comprometido en medicamentos
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la prestación de servicios de salud | Variación absoluta en la adquisición de bienes | Diferencia entre el valor de las obligaciones de adquisición de bienes sin medicamentos entre la vigencia actual y la anterior *100 | Valor de las obligaciones relacionados de adquisición de bienes sin medicamentos en el periodo anterior
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | Desabastecimiento de bienes y servicios básicos para la prestación de servicios de salud | Índice de eficiencia de las etapas contractuales | No. de acuerdos contractuales que cumplen con los requisitos de norma y de procedimiento en el período a analizar *100 | No. Total de acuerdos contractuales revisados conforme a la muestra definida para el periodo.
ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Tamizaje de riesgo a la población mayor de 18 años | Número de afiliados mayores de 18 años tamizados en el trimestre reportado *100 | Número de afiliados mayores de 18 años al corte del periodo reportado
ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Implementación de acciones generadas desde la aplicación del Instrumento de clasificación Predictiva de Riesgos en las sedes. | Número de servicios realizados efectivamente que fueron remitidos durante la sesión de aplicación del Instrumento de clasificación Predictiva de Riesgos * 100 | Número de servicios ordenados en la cita de aplicación de la Instrumento de clasificación Predictiva de Riesgos
ASEGURAMIENTO | Desarrollo incipiente de la Gestión del Riesgo en salud | Demanda inducida efectiva a no consultantes en el periodo anterior. | Número de afiliados no consultantes en la vigencia anterior que fueron objeto de acciones de demanda inducida y que asistieron a tamizaje de riesgo, consulta de PE y DT, medicina general o, geriatría en el periodo *100 | Número de afiliados no consultantes en la vigencia anterior.
ASEGURAMIENTO | Fuga de información reservada | Suscripción del Protocolo de seguridad de la información | Funcionarios y contratistas que suscribieron el Anexo 1 | Total de funcionarios y contratistas
ASEGURAMIENTO | Fuga de información reservada | Capacitación a funcionarios y contratistas de Unisalud, en seguridad de la información | Funcionarios y contratistas capacitados | Total de funcionarios y contratistas
ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Porcentaje de adherencia a Guías de Práctica Clínica (GPC) en las IPS de la red propia | Sumatoria del porcentaje de adherencia a las GPC alcanzado en las historias de la muestra de auditoría en el periodo. *100 | Número de historias clínicas evaluadas en la auditoría en el periodo
ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Cumplimiento de indicadores de gestión clínica de patologías priorizadas en Unisalud. | Número de pacientes en nefroprotección con indicadores de gestión de riesgo dentro de metas *100 | Número total de pacientes en nefrorotección
ASEGURAMIENTO | Prestar servicios que no cumplen con los lineamientos nacionales para las EAPB | Cumplimiento en el reporte de información por parte de la red adscrita | Número de IPS de la red adscrita que cumplen con el envío de información para reportes de PE y DT, ERC, cáncer, hemofilia y artritis de acuerdo a los lineamientos de los entes de control y de manera oportuna y confiable *100 | Número de IPS de la red adscrita que prestan servicios relacionados
ASEGURAMIENTO | Red de prestadores insuficiente. | Porcentaje de suficiencia de la red de prestadores | Número total de municipios con cobertura (municipios con presencia de afiliados al corte del trimestre) según la última base de datos remitida a BDEX * 100 | Número total de municipios, en los cuales haya presencia de afiliados, según la base de datos remitida a BDEX.
ASEGURAMIENTO | Red de prestadores insuficiente. | Pacientes sin cobertura de red de prestadores en su municipio de residencia | Número total de afiliados residentes en municipios sin cobertura según la última base de datos remitida a BDEX *100 | Número total de afiliados residentes en Colombia, según la base de datos remitida a BDEX.
ASEGURAMIENTO | Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de Referencia y Contrarreferencia y por tanto de la normatividad vigente | Porcentaje de contrarreferencias que cumplen con el procedimiento de Referencia y contrarreferencia | Número de contrarreferencias de la muestra que cumplen con el procedimiento de Referencia y Contrarreferencia vigente para Unisalud*100 | Número total de contrarreferencias de la muestra
ASEGURAMIENTO | Incorrecta o inadecuada ejecución de los procedimientos de Referencia y Contrarreferencia y por tanto de la normatividad vigente | Porcentaje de referencias que cumplen con el procedimiento de Referencia y contrarreferencia | Número de referencias de la muestra que cumplen con el procedimiento de Referencia y Contrarreferencia *100 | Número de referencias de la muestra auditada
ASEGURAMIENTO Y CALIDAD | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE APLICA (SOGCS Y SIGA) | Impacto del plan de capacitación | Número de actividades de capacitación que lograron un pos test con calificaciones mínimo un 10% superior a la calificación del pre test * 100 | Número total de capacitaciones programadas para el periodo
ASEGURAMIENTO Y CALIDAD | INCUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD QUE APLICA (SOGCS Y SIGA) | Impacto del plan de auditoria | Número de planes de mejora ejecutados oportunamente * 100 | Número total de planes de mejora establecidos
ATENCIÓN AL USUARIO | Inadecuada aplicación del procedimiento de Gestión de las Manifestaciones. | Calidad en las respuestas de las manifestaciones | Respuestas que cumplen los atributos de calidad en el periodo * 100 | Total de manifestaciones en el periodo
COMUNICACIONES | Flujo inadecuado de la información al interior de los equipos de trabajo | Flujo de comunicación organizacional | Número de fallas identificadas *100 | Número de Fallas reportadas por los usuarios internos
COMUNICACIONES | Desinformación y/o desconocimiento sobre el funcionamiento de la Unidad por parte de los usuarios. | Impacto de las comunicaciones | Temas reconocidos por los usuarios* 100 | Total de temas encuestados.
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | Cumplimiento de las fases de la arquitectura informática de Unisalud | Fases ejecutadas | Fases programadas
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | Nivel de vigencia de equipos de computo | Equipos con 5 años o menos de vida util / | Total de equipos
PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN | Sistema de información que no atienda las necesidades misionales. | Ejecución de plan de mantenimiento de los equipos de computo | Equipos con mantenimiento realizado | Total de equipos
RIESGO DE CORRUPCION | Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares | Mitigación del riesgo de corrupción | Número Total de procesos de contratación identificados con incumplimiento de requisitos legales para favorecer intereses particulares en el periodo | Número de procesos de contratación celebrados en el periodo